## phan can chi trong tuan
BẢNG KẾ HOẠCH THANH TOÁN TUẦN TỪ NGÀY 22/12/2019-27/12/2019
STT | CÔNG TRÌNH | NỘI DUNG | NHÀ THẦU | GIÁ TRỊ HĐ | GIÁ TRỊ THANH TOÁN, TẠM ỨNG | GHI CHÚ
I | 17 TRÀNG THI
1 |  | Mua cáp, dây điện | CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AQE VIỆT NAM | 76204800 | 76204800 | Thanh toán 100% trước khi giao hàng
2 |  | Nhân công điện nước | Đội thi công | 59774000 | 41841800 | tạm ứng 70%
3 |  | Nhân công xây dựng | Đội thi công | 191651800 | 134156260 | tạm ứng 70% đợt NT lần 8, ngoài ra các lần trước bớt lại do công việc phát sinh chưa có trong hợp đồng khoảng 300 tr
4 |  | Nhân công mộc | Đội thi công | 50750000 | 25375000 | tạm ứng 50% khi đưa khuôn đến công trình
5 |  | Thi công lắp đặt hệ thống PCCC | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT PCCC HÀ NỘI | 330000000 | 99000000 | tạm ứng 30%
6 |  | Phí giấy phép PCCC | Không chứng từ | 320000000 | 160000000 | tạm ứng 50%
7 |  | Thanh toán tiền vận chuyển chạc thải | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THỦY NGÂN | 18480000 | 18480000 | thanh toán 100% giá trị nghiệm thu
II | CUNG XUÂN
1 |  | Thanh toán tiền mua vật tư ốp tầng 4 phòng hội thảo |  | 72520000 | 32520000 | giá trị còn lại, đã tạm ứng-hoàn ứng-đã có hóa đơn
2 |  | Thanh toán tiền nhân công khu caffe | Trần Văn Hùng | 26140000 | 16140000 | đã tạm ứng 10tr-tt giá trị còn lại
3 |  | Thanh toán tiền nhân công tầng 4 phòng hội thảo | Trần Văn Hùng | 29760000 | 19760000 | đã tạm ứng 10tr-tt giá trị còn lại
III | TÒA NHÀ CDC
1 |  | Thanh toán tiền nhân công xử lý màng khò | Vũ Văn Thùy | 12000000 | 12000000 | thanh toán khi hoàn thành
2 |  | Gia công inox cửa vòm | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC HOÀN
| TỔNG CỘNG |  |  | 1187280600 | 635477860